协议编号：CNEMC-GJWCCFL01-01

国家地表水考核断面采测分离（2019年4月至2019年9月）运行委托协议书

委托方（甲方）：中国环境监测总站

受托方（乙方）：北京市环境保护监测中心

二○一九年五月

为进一步加强国家环境监测网（以下简称国家网）运行管理，理顺运行机制，规范中央财政预算执行，根据财政部对中央财政资金的有关管理规定，及生态环境部对国家网运行管理的相关要求，甲、乙双方就2019年国家地表水环境监测运行项目的考核断面手工监测、数据分析、传输、报告编制与报送及质量管理等有关工作达成如下协议：

- 第一条　甲方工作内容与责任

- 1、负责逐年向财政申请“国家地表水环境监测运行项目”经费，编制国家网运行任务分配方案，组织项目实施。

- 2、负责对国家网监测运行与维护、数据传输、报告编制与报送及质量管理全过程进行监督指导。

- 3、负责组织项目绩效考评，不定期开展项目完成情况考核。重点考查乙方对辖区内项目任务组织管理情况、监督指导及质量控制措施，以及资金拨付与监管情况等。

- 4、负责按照协议要求，拨付资金。

- 第二条  乙方工作内容与责任

1、负责按生态环境部和甲方关于国家网监测各项管理规定完成所承担的监测任务，组织辖区内各级监测站按甲方要求完成地表水考核断面采测分离任务，具体任务分配情况见附表。

2、负责组织辖区内各级监测站按有关环境监测报告制度与要求，及时向甲方报送监测结果和报告。

3、负责辖区内项目管理与质量保证，定期将国家网运行情况反馈甲方，项目进展情况应包括项目运行情况、资金使用情况及项目管理措施等，并配合甲方完成项目绩效考评。

4、负责按甲方任务分配明细，足额、及时拨付辖区内相关监测站（具体承担单位）项目经费。

第三条　项目协议书经费支付

1、甲方根据财政部和生态环境部对国家网年度监测任务要求，及“国家环境监测网络建设及运行”年度预算，向乙方拨付国家网运行和管理委托经费共计￥ 229,500元（人民币贰拾贰万玖仟伍佰元整）。具体经费支出情况明细见附表。

2、甲方于2019年5月31日前，向乙方一次性拨付全部委托经费。

- 第四条  共同条款

1、甲方或乙方提出变更协议有关内容时，应与对方协商并达成一致。甲方负责视变更程度向生态环境部备案。

2、项目资金使用须严格遵守2003年原国家环境保护总局编印的《国家环境监测网站点名录及运行费用安排标准》。

3、本协议未尽事宜，甲乙双方应及时协商解决。

4、本协议签订后甲乙双方均负有法律责任，若有争议或纠纷时，请生态环境部协调处理。

5、本协议正式文本一式六份，甲乙双方各执三份。

6、本协议自甲乙双方单位盖章且法定代表人或负责人或其授权代表签字后生效。

（本页无正文）

委托方（甲方）：中国环境监测总站（公　章）

单位负责人（签字/签章）：

经办人: 解 鑫、白 雪

地址及邮编： 北京市朝阳区安外大羊坊8号院乙，100012

电话：010-84943100，84943283

传真：010-84949055

年     月     日

受托方（乙方）：北京市环境保护监测中心（公　章）

单位负责人（签字/签章）：

经办人：

开户名称：

开户银行：

开户账号：

地址及邮编：

电话：

传真：

年     月     日

附表：

国家地表水考核断面采测分离任务分配及经费支出情况明细表（北京）

|  |  | 单位：万元 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 分析监测站名称 |  | 2018年10月-2019年3月多退少补费用 | 2019年4月工作量及费用 | 2019年5月-2019年9月工作量及费用 | 委托经费 |
| 北京市环境保护监测中心 | 北京市环境保护监测中心 |  | 补0.3万 | 实际完成26个，费用3.9万 | 预计累计完成125个，拨付18.75万 | 22.95 |
| 小 计 |  |  | 补0.3万 |  | 拨付22.65 | 22.95 |

备注：1、2019年每月1个断面分析费用为0.15万。2、2019年5月-2019年9月工作量以2019年5月份实际工作量为基准核算。